## Slide 2
دورة حياة المشاريع
ادارة المشاريع
مرحلة التخطيط
تحديد العلاقات بين الانشطة
مرحلة السيطرة
تجزئة المشروع
وضع الاهداف
تقدير الازمنة
تزويد الادارة بتقارير دورية
مرحلة الجدولة
عملية تحديد جدول زمني لبدء النشاط ونتهائة
تحديد اي من المسارات هو حرج
تحديد المسار غير حرج
تحديث التخطيط الشبكي
اتخاذ القرارات

## Slide 3
ادارة المشروع باستخدام اسلوبي
)CPM , PERT (
المشروع يعرف على انه مجموعة من الانشطة المتداخلة الواجب انجازها في تتابع مؤكد ليتم انجاز المشروع بشكل كامل
وان اهم الاساليب المستخدمة في مجال التخطيط والرقابة والسيطرة على المشاريع هما اسلوبان :
planning
* طريق المسار الحرج CPM
* اسلوب تقييم ومراجعة البرامج PERT

## Slide 4
CPM
تقدير وقت الانجاز يحدد بشكل مؤكد
PERT
تقدير الوقت لانجاز النشاط يحدد بشكل احتمالي
الرسم التخطيطي للمشاريع
1ـ رسوم (كانت ) : والتي لم يعد استخدامها واسع لتقادمها

## Slide 5
العناصر الاساسية في عملية تمثيل المشاريع بالرسم الشبكي
الحدث
الانشطة
المسارPath
المسار الحرج
2 ـ الرسم ( الشبكي ): يمكن تطبيقة على مختلف المشاريع مهما كبر حجمها او ازداد درجة تعقيدها كما يمكن تطبيقة على جزء من المشروع او اي مرحلة منه

## Slide 6
النشاط السابق |  | 
ــــــــ | استحصال الموافقات الاصولية | A
ـــــــ | معاينة الموقع ووضع خريطة البناء | B
A ,B | تسوية الارض وحفر الاساس | C
A | تهيئة الطابوق والاسمنت والمواد الاخرى | D
D ,C | صب الاساس | E
E | بناء الجدران والسقوف والاضية | F
F | الاعمال التكميلية الاخرى | G
المطلوب ارسم خريطة لشبكة العمل | المطلوب ارسم خريطة لشبكة العمل | 
مثال // نفرض شخصا ما اراد بناء دار
حديث تعتمد انشطة البناء ومتطلباتها
عل صاحب الدار والمهندس الــــــذي
انيطت به هذه المهمة وكانــــــــــــت
الانشطة كما يلي
الحل
3
5
6
7
E
F
G
2
4
A
D
C
B
1

## Slide 8
الاعتبارات التي يجب الاخذ بها عند تمثيل الاحداث والانشطة
1ـ يمثل كل نشاط بسهم واحد فقط ولايمكن اشراك اي نشاط اخر معه وغالبا مايكون النشاط واقع بين حدثين ف النشاط A يقع بين الحدثين 1 .2
1
2
A
2 ـ لايمكن حدوث اي نشاط الا وجميع الانشطة السابقة له قد تم انجازها في الشبكة ادناه ان النشاطين A,B يجب انجازهما قبل البدء بالنشاط C
B
4
3
2
1
A
C
3ـ في حالة دخول انشطة متعددة الى الحدث فان هذا يدعو الى جميع الانشطة يجب ان تنجز قبل البدء اي نشاط من ذلك الحدث والرسم الشبكي التالي يوضح ان النشاطان A,B يجب ان تنتهي قبل ان يبدأ من النشاطين C ,D
1
3
5
4
2
B
C
D
A

## Slide 9
4 ـ عندما يشترك نشاطان في حدث بداية وحدث نهاية واحد فان ذلك يقود الى استحداث نشاط وهمي تكون وظيفتة الاساسية هي توضيح العلاقات اما الوقت المخصص فهو صفر
A
1
2
3
4
B
C
5ـ كل حدث في الشبكة يجب ان يخصص رقما حيث يساعد على وصف النشاطات على اساس ارقام الاحداث التي تقع بينها فالنشاط Aيقع بين الحدثين 1,2
1
2
A

## Slide 10
مثال / ارسم شبكة العمل للمشروع الاتي:
النشاط | النشاط السابق
A | ___
B | A
C | A
D | B
E | B . C
F | D , E
الحل
4
6
E
D
F
1
C
A
5
2
3
مثال / ارسم شبكة العمل للمشروع الاتي:
النشاط | النشاط السابق
A | ___
B | ___
C | A ,B
D | A
E | C , D
الحل
2
5
A
B
D
E
C
4
3
1